## 项目级质量保证计划
项目级PPQA计划 | [5 empty] | 审计日期 |  | 审计日期 |  | 审计日期 |  | 审计日期 |  | 审计日期 |  | 审计日期
[6 empty] | 审计人员 |  | 审计人员 |  | 审计人员 |  | 审计人员 |  | 审计人员 |  | 审计人员
序号 | 过程名称 | 活动名称 | 计划审计时机 | 工作产品 | 计划审计时机 | 审计结果 | 备注 | 审计结果 | 备注 | 审计结果 | 备注 | 审计结果 | 备注 | 审计结果 | 备注 | 审计结果 | 备注
1 | 项目启动 | 建立项目 | 20090802-20090802
2 |  | 客户资料移交
4 |  | 确认项目利益相关人、项目资源及关键的依赖关系
5 |  | 对项目进行可行性分析 |  | 可行性分析报告
6 |  | 对项目进行初始估算 |  | 项目初始估算
7 |  | 准备项目任务书 |  | 项目任务书
8 |  | 召开项目启动会
12 | 项目计划 | 过程裁剪 | 20090802-20090802 | 过程裁剪
13 |  | 进行工作任务结构分解 |  | WBS
14 |  | 进行详细估算 |  | 详细估算表
16 |  | 建立项目进度计划 |  | 进度计划
17 |  | 建立沟通计划 |  | 项目计划
18 |  | 建立培训计划 |  | 项目计划
|  | 建立资源计划 |  | 项目计划
20 |  | 建立项目风险管理计划 |  | 配置管理计划
21 |  | 建议配置管理计划 |  | 项目计划
22 |  | 建立质量保证计划 |  | 质量保证计划
28 |  | 项目计划评审 |  | 评审记录
49 | 需求开发与管理 | 收集客户业务需求 | 20090803-20090805
50 |  | 与客户进行初步沟通
51 |  | 与业务部门进行需求初步沟通
52 |  | 进行需求影响分析
53 |  | 形成业务需求恢复意见
54 |  | 与客户进行需求讨论
57 |  | 编写产品规格需求 |  | 产品需求规格说明书
58 |  | 需求技术评审 |  | 评审记录
59 |  | 建立需求跟踪矩阵 |  | 需求跟踪矩阵
60 |  | 产品需求规格说明书基线化
61
68 | 分析与设计过程 | 选择技术方案 | 20090805-2090809 | 决策分析报告
69 |  | 概要设计 |  | 概要设计说明书
|  | 概要设计评审 |  | 评审报告
|  | 详细设计 |  | 详细设计说明书
|  | 详细设计评审 |  | 评审报告
|  | 数据库设计 |  | 数据库设计
设计基线化
70 |  | 建立设计到需求的跟踪矩阵 |  | 更新的需求跟踪矩阵
71 | 编码与单元测试 | 确定和提供开发平台、语言、工具 | 20090810-2090825
72 |  | 确定编码规范
73 |  | 确定哪些代码做单元测试，哪些代码做正式代码审查 |  | 更新的项目计划
74 |  | 编程 |  | 程序代码
75 |  | 进行代码走查
76 |  | 组织正式的代码评审 |  | 评审记录
抽查单元测试
78 |  | 进行模块测试 |  | 模块测试完成报告
79 |  | 编写用户操作手册 |  | 用户/操作手册
|  | 评审用户手册 |  | 评审报告
83 | 产品集成 | 确定将被集成的组件与接口 |  | 产品集成计划
确定集成顺序
确定集成环境的需求
建立和维护集成规程
确保集成环境准备好
确保组件准备好集成
执行组件的集成
84 |  | 集成编译并解决集成中的问题/缺陷
85 |  | 提交系统测试 |  | 系统测试申请
86
80 | 系统测试 | 准备测试计划、测试用例 |  | 测试计划 测试用例
|  | 组织评审 |  | 评审报告
|  | 建立测试用例到需求的跟踪矩阵 |  | 更新的需求跟踪矩阵
|  | 执行测试并记录BUG |  | BUG管理
BUG管理流程
81 |  | 测试总结 |  | 测试总结报告
82 |  | 测试结果评审 |  | 评审会议纪要
87 | 产品发布 | 确定发布内容 |  | 发布申请单
88 |  | 建立产品发布基线
89 |  | 进行发布审计
90 |  | 发布评审
91 |  | 制作软件安装包
92 |  | 进行安装包的投产测试
93 |  | 进行发布
42 | 项目关闭 | 项目总结 | 20090903-20090905 | 项目总结报告
45 |  | 将项目数据提交到组织级数据库中
46 |  | 关闭项目配置录
48 |  | 总结会议
100 | 技术评审 | 正式评审 |  | 评审记录
101 |  | 同行评审 |  | 评审记录
29 | 项目监控 | 更新计划
30 |  | 执行计划
31 |  | 完成个人工作日志
32 |  | 总结度量数据 |  | 项目状态报告
编写项目进展报告
识别问题/风险
33 |  | 纠正行动
34 | 项目风险 | 识别潜在的项目风险 |  | 项目风险计划与跟踪表
35 |  | 风险分析
制定风险缓解与应急措施
定期跟踪评估风险
更新项目风险计划与跟踪表
36 |  | 项目关闭时更新组织级风险库
102 | 配置管理 | 确定配置管理员 | 每阶段
103 |  | 建立和维护配置库
识别配置项
建议基线计划
104 |  | 编写配置管理计划 |  | 配置管理计划
|  | 评审配置管理计划 |  | 评审报告
105 |  | 执行配置管理计划
106 |  | 发布基线状态 |  | 配置管理基线单 基线状态报告
107 |  | 配置审计 |  | 配置审计报告
115 | 变更管理 | 提出变更 |  | 变更申请单
118 |  | 执行影响分析
119 |  | 批准变更
执行变更
120 |  | 评审/测试被修改的配置项
发布配置项
|  | 更新变更一览表 |  | 变更申请一览表
122 |  | 关闭变更
124 | 度量与分析 | 确定目标 |  | 度量分析计划
125 |  | 确定度量数据集、收集途径和分析汇报频率
126 |  | 确定数据收集途径
128 |  | 收集数据 |  | 度量数据收集表 项目进展报告
129 |  | 分析和汇报数据
130 |  | 采取纠正措施
131 |  | 更新组织级数据库 |  | 度量数据收集表
132 | 决策分析 | 识别决策分析的触发器 |  | 决策分析报告
133 |  | 明确相关干系人和职责
134 |  | 识别可能的可选方案
135 |  | 识别评估方法
136 |  | 建立评估标准
137 |  | 评估可选方法
138 |  | 选定解决方案
Note on H3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on J3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on L3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on N3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on P3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on R3: 作者: 与检查结果对应的NC编号
Note on E49: 作者: 用户手册可以在编码结束后开始编写，待测试集成完成后，或者测试完成后编写完成，用户手册编写完成后要进行评审
Note on E51: 作者: 产品集成计划在概要设计评审通过后即可编写
Note on E61: 作者: 测试计划可以在项目计划时编写 测试用例可以在需求及设计完成后开始编写
Note on E99: 作者: 当合项目计划一同评审时，不在单独写配置管理计划的评审报告